## Slide 1: تصميم برنامج التعليم في حالات الطوارئ والتخطيط له

## Slide 2: أهداف التعلم
بناء القدرة على تحليل الوضع من خلال بيانات التقييم من أجل تطوير إستراتيجية فاعلة للاستجابة.
استخدام الحد الأدنى من المعايير للشبكة العالمية لوكالات التعليم في حالات الطوارئ لتطوير برنامج شامل للتعليم في حالة الطوارئ، بما في ذلك القضايا المشتركة، وبما يتوافق مع احتياجات ورغبات المجتمع المحلي.
استخدام النموذج لتصميم خطة الاستجابة لحالة الطوارئ (بناء على المكونات الفنية للتعليم في حالات الطوارئ) من خلال تحديد النشاطات، احتياجات الإمداد، الجهات الفاعلة، الأطر الزمنية والفئات المستهدفة.
INEE and Global Education Cluster

## Slide 3: الوضع الحالي
تعرضت مومالاند لفيضانات كبيرة، وقد انطلقت حالة الطوارئ منذ 3 أسابيع
تأثر من الفيضانات حوالي 100,000 شخص، منهم لاجئون قدموا من دولة رومالاند المجاورة.
تم جمع البيانات من خلال تقييم للقطاعات المتعددة وتقييم سريع لاحتياجات التعليم
الخطوة التالية هي التخطيط للاستجابة في قطاع التعليم
INEE and Global Education Cluster

## Slide 4: التقييم السريع بيانات الطلاب
INEE and Global Education Cluster

## Slide 5: التخطيط لاستجابة التعليم – المستوى الوطني
استخدام بيانات التقييم، الكمية والنوعية
التركيز على التدخلات الواسعة (مثال: إنشاء مساحات التعلم المؤقتة، تنظيم الحصص المهنية) – ليس من الضروري ذكر الأرقام
الرجوع إلى الحد الأدنى من المعايير للشبكة العالمية لوكالات التعليم في حالات الطوارئ والتفكير في القضايا المشتركة
INEE and Global Education Cluster

## Slide 6: الحد الأدنى من المعايير للشبكة العالمية لوكالات التعليم في حالات الطوارئ
المعايير التأسيسية حول المشاركة المجتمعية، المعيار الأول: المشاركة
يشارك أعضاء المجتمع بنشاط و شفافية و بدون تمييز في تحليل، تخطيط ،تصميم، تنفيذ، مراقبة وتقييم إستجابات
التعليم.
المعايير التأسيسية حول المشاركة المجتمعية ، المعيار الثاني:الموارد
يتم تحديد موارد المجتمع وحشدها و إستعمالها في تنفيذ فرص تعلم مناسبة للفئات العمرية
المعايير التأسيسية حول معايير التحليل ، المعيار الثاني:استراتيجيات الإستجابة
تشمل إستراتيجيات إستجابة التعليم الشمولي وصفاً واضحا للسياق. و المعوقات الحق في التعليم والإستراتيجيات لتخطي تلك المعوقات.
المعايير التأسيسية حول سياسات التعليم والتنسيق ، المعيار الثالث:التنظيم
يتم إتباع أسلوب تنسيق منظم وواضح في نشاطات التعليم في حالات الطوارئ، بما في ذلك التشارك الفاعل للمعلومات ما بين الأطراف المعنية.
INEE and Global Education Cluster

## Slide 7: 10 قضايا مشتركة
قضايا الحماية والقضايا النفسية الاجتماعية
اليافعون والشباب
تنمية الطفولة المبكرة
حقوق الإنسان
النوع الاجتماعي
فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز
التعليم الجامع )الشامل(
الحد من المخاطر المتعلقة بالكوارث
التخفيف من النزاعات
الروابط بين القطاعات
INEE and Global Education Cluster

## Slide 8: التخطيط - الأسئلة
ما هي النشاطات/ البرامج التعليمية التي توصي بها و لماذا؟
ما هي الخطوات التي ستتخذها لضمان أن ”تستجيب خطتك تدريجيا“ لاحتياجات التعليم للمهجرين في مومالاند واللاجئين في رومالاند؟
كيف يمكنك أن تضمن وجود مشاركة مجتمعية فاعلة في تصميم وتنفيذ البرنامج؟
ما هي الخطوات التي يجب أن تتخذ لتعزيز التنسيق؟
كيف تأخذ هذه الخطوات بعين الاعتبار القضايا المشتركة؟
INEE and Global Education Cluster

## Slide 9: التخطيط للتعليم عمل جماعي
تعيين ميسر لرئاسة المجموعة
تعيين مسجل ملاحظات لتسجيل الخطة على اللوح القلاب (سيتم عرض الملاحظات على المجموعات الأخرى في نهاية الجلسة).
الوقت المتاح للتمرين هو 40 دقيقة
INEE and Global Education Cluster

## Slide 10: جولة استعراض النتائج
INEE and Global Education Cluster

## Slide 11: الجلسة العامة
كيف تم استخدام الحد الأدنى المعايير لشبكة العالمية لوكالات التعليم في حالات الطوارئ؟
كيف وقع إدراج الموضيع المشتركة في الخظظ؟
كيف تستجيب الخطط بشكل تدريجي لاحتياجات المهجرين واللاجئين؟
هل تم التخطيط لأي نشاطات لم تكن متوافقة مع أولويات المهجرين واللاجئين؟
هل كان هناك أي نقص في الخطط؟
INEE and Global Education Cluster

## Slide 12: تحليل البيانات و التخطيط للاستجابة في حالة الطوارئ التعليم على مستوى الخطوط الأمامية
ستقوم مجموعات الأقضية بتطوير خطط الاستجابة في حالات الطوارئ باستخدام البيانات المتوفرة:
  عليك أن ترجع للورقة 1.7 و2.7 والتي تحتوي بيانات التقييم
  راجع الورقة 3.7: التي تحتوي تحليل البيانات وإجب على الأسئلة.
  استخدم الورقة 4.7: عينة عن أداة التخطيط للاستجابة في حالات الطوارئ. مكونات التعليم في حالات الطوارئ موجودة في العمود الأيسر
INEE and Global Education Cluster

## Slide 13: المهام
تحديد النشاطات التي ستنفذ في كل من المكونات. يجب التركيز على ما يلي:
  إمدادات التعليم
  مساحات التعلم المؤقتة
  حشد وتدريب المعلمين
  إصلاح وبناء المدارس
عند أداء هذه النشاطات يجب أن يتم تحديد الشركاء المسؤولين عن النشاط، والموارد المطلوبة، والمجموعات المستهدفة والمواقع. تحديد االتاريخ المتوقع لإنهاء النشاط – الوقت المتاح لهذا التمرين هو 40 دقيقة.
ملاحظة – لا تعبئ المجالات المتعلقة بالمؤشرات أو الكلفة
INEE and Global Education Cluster

## Slide 14: الحد الأدنى من معايير الشبكة العالمية لوكالات التعليم في حالات الطوارئ
المعايير التأسيسية حول المشاركة المجتمعية ، المعيار الأول: المشاركة
يشارك أعضاء المجتمع في تحليل، تخطيط، تصميم، تنفيذ، رقابة وتقييم إستجابة التعليم بشكل فعلي، شفاف وبدون تمييز.
المعايير التأسيسية حول المشاركة المجتمعية ، المعيار الثاني:الموارد
يتم تحديد وتعبئة موارد المجتمع ليتم إستخدامها في توفير فرص تعلم ملائمة حسب الفئات العمرية.
المعايير التأسيسية حول التحليل، المعيار الثاني:استراتيجيات الإستجابة
تتضمن استراتيجيات إستجابة التعليم الشاملة شرحا واضحا للسياق، والصعوبات التي تقيد الحق في التعليم وللاستراتيجيات التي وضعت للتصدي لهذه الصعوبات.
المعايير المتعلقة بسياسة التعليم و التنسيق ، المعيار الثالث :التنسيق
توجد ألية تنسيق شفافة لنشاطات التعليم أثناء حالات الطوارئ، بما في ذلك التبدل الفعلي للمعلومات ما بين الأطراف المعنية.
INEE and Global Education Cluster

## Slide 15: 10 قضايا مشتركة
قضايا الحماية والقضايا النفسية الاجتماعية
اليافعون والشباب
تنمية الطفولة المبكرة
حقوق الإنسان
النوع الاجتماعي
فيرس نقص المناعة البشرية/ الإيدز
التعليم الجامع
الحد من المخاطر المتعلقة بالكوارث
التخفيف من النزاعات
الروابط بين القطاعات
INEE and Global Education Cluster

## Slide 16: نقاش الجلسة العامة
ما هي النشاطات التي يستطيعون البدء بتنفيذها على الفور؟
كيف ستقسم الوكالات المسؤوليات؟
ما هي الموارد الإضافية التي سيحتاجونها لتنفيذ بعض من نشاطاتهم؟
هل هناك طواقم كافية لتنفيذ النشاطات؟ إن كان الجواب لا فماذا سيفعلون في هذه الحالة؟هل يمكن لليونيسيف أو مؤسسة إنقاذ الطفل (أو أي منظمة غير حكومية أخرى) أن ترسل ببعض من أفراد طاقمها العاملين في المكاتب القطرية أو من خارج القطر؟
كيف سيعملون على إشراك المجتمعات المحلية في خطة الاستجابة التي تم التخطيط لها؟
INEE and Global Education Cluster

## Slide 17: النقاش المشترك
جولة استعراض النتائج
يجب عليك أن تراجع بانتباه المجموعات التي أتمت التمارين المختلفة (مستوى الأقضية/ المستوى الوطني)
الرجوع للجلسة العامة بعد 20 دقيقة.
INEE and Global Education Cluster

## Slide 18: الجلسة العامة المشتركة
قارن بين الخطط الخاصة بالمستوى الوطني ومستوى الأقضية
كيف تم تطبيق الحد الأدنى من معايير الشبكة العالمية لوكالات التعليم في حالات الطوارئ، وإلى أي مدى تم تطبيق القضايا المشتركة
كيف تستجيب الخطط تدريجيا للاحتياجات المهجرين داخل البلاد واللاجئين؟
هل هناك أي نقص في الخطط؟
ما هي التحديات التي تواجه التطبيق من حيث الموارد وطواقم العمل
هل هناك أي صراع/ تداخل بين المنظمات/ المجموعات المجتمعية؟
INEE and Global Education Cluster

## Slide 19: الاستنتاجات
تصميم البرنامج بناء على التقييم.
التنسيق مهم لفهم قدرات الاستجاب، ومنع التكرار وتحديد الفجوات.
يوفر الحد الأدنى من معايير الشبكة العالمية لوكالات التعليم في حالات الطوارئ إطارا إرشاديا
يجب أن يتم التفكير في المكونات الفنية المختلفة وكيفية دمج القضايا المشتركة.
يجب أن يتم تغيير البرامج وتكييفها بحسب ما تقتضي الحالة.
INEE and Global Education Cluster