## Slide 1: Programmes de suivi de l’éducation en situations d’urgence

## Slide 2: Objectifs pédagogiques
Le suivi est une composante essentielle de l’élaboration des programmes. Un suivi continu améliore la responsabilité et la qualité.
En tant qu’élément essentiel des normes minimales de l’INEE, le suivi sert à mesurer les progrès en vue de la réalisation des normes.
Le suivi permet de mesurer les progrès, les résultats et l’impact des programmes.
INEE and Global Education Cluster

## Slide 3: Suivi
Le suivi est un processus permettant d’observer ou de mesurer la réalisation des programmes ou des activités en cours. Il permet, entre autres, de mesurer les progrès d’une intervention et les changements obtenus.
INEE and Global Education Cluster

## Slide 4: Objectifs du suivi
Fournir des informations en vue d’améliorer les résultats du programme.
Assurer la responsabilité en matière de mise en œuvre conforme à la planification.
Contribuer à l’évaluation.
Soutenir les efforts plus vastes de plaidoyer pour renforcer les politiques et les programmes visant les droits des femmes et des enfants.
INEE and Global Education Cluster

## Slide 5: Éléments mesurés par le suivi
Le progrès ou produit de l’activité (p. ex. réouverture des écoles, présence des enfants en classe, installation d’écoles sous des tentes).
Les résultats de l’activité (augmentation du taux de scolarisation, enseignement dans les salles de classe, amélioration des connaissances des enfants en matière de santé et d’hygiène).
L’impact de l’activité (augmentation du taux de réussite, diminution du nombre de redoublants, recul des cas de diarrhées, etc.).
Les effets secondaires (conséquences imprévues d’une intervention, comme la stigmatisation des enfants)
INEE and Global Education Cluster

## Slide 6: Indicateurs
Que sont les indicateurs ?
Un indicateur permet de mesurer les progrès de manière objective en se basant sur des informations factuelles.
Les indicateurs signalent de façon mesurable et tangible ce qui a été fait ou accompli.
Les données recueillies sur l’indicateur confirment si le changement escompté a eu lieu ou pas.
Les indicateurs doivent tenir compte des questions transversales, comme le genre et l’inclusion.
INEE and Global Education Cluster

## Slide 7: Plan de suivi
Activité | Indicateur | Calendrier/ fréquence | Hypothèses/ risques | Parties prenantes clés
Sélectionnez deux interventions liées aux programmes.
Limitez-vous aux progrès, produits et résultats de ces interventions.
15 minutes.
INEE and Global Education Cluster

## Slide 8: Conclusions
Le suivi est un processus consistant à recueillir des informations afin de déterminer si une intervention a atteint ses objectifs.
Les indicateurs de l’éducation soulignent les mesures quantitatives clés des activités et des programmes.
Le Cluster/secteur de l’éducation apporte son soutien au ministère de l’Éducation pour garantir la collecte de données de suivi fiables et pertinentes – sert à identifier les lacunes et les besoins ciblés.
Le suivi est essentiel pour mesurer les progrès en vue de la réalisation des normes minimales de l’INEE.
Le suivi continu contribue à améliorer la responsabilité et la qualité des interventions.
INEE and Global Education Cluster