PLAN DE PREPARATION ET DE RIPOSTE CONTRE L'EPIDEMIE AU COVID-19

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, SECONDAIRE ET TECHNIQUE

EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

En décembre 2019, la Chine a déclaré l'apparition d'une épidémie causée par un nouveau coronavirus (SARS-CoV-2), dénommée Maladie à coronavirus 2019 ou COVID-19, dont l'épicentre est la ville de WUHAN. Depuis lors, plusieurs pays d’Afrique comme ceux du reste du monde sont confrontés à cette épidémie favorisée par les déplacements intercontinentaux des humains.

Devant la gravité de la situation et sur conseil du comité RSI, le Directeur Général de l’OMS a déclaré cette épidémie comme une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI), puis depuis le 11 mars 2020 comme une pandémie.

Dans le contexte spécifique de la RDC, la mise en œuvre de la politique de la gratuité a conduit à un phénomène de salles de classe pléthorique occasionnant la promiscuité favorable à la propagation du virus COVID 19. En plus, on note une faible disponibilité de latrines et points d’eau dans les écoles.

Bien que la connectivité et l’accès au média de masse est relativement faibles, il existe des initiatives ayant soutenu l’enseignement a distance et l’apprentissage par radio dans le passé.

Face à cette situation, la RDC a mis en place un plan de préparation et de réponse contre l’épidémie au COVID-19. Afin de répondre aux besoins spécifiques des enfants en âge scolaire affectes par cette crise, le secteur a développé le présent plan de réponse sectorielle.

Les expériences récentes sur les épidémies de la maladie à virus Ebola et celles des autres pays ainsi que les orientations du cluster mondial de l’Education vont être capitalisées notamment dans la coordination, la définition des approches et stratégies appropriées pour la période de fermeture  et la réouverture des écoles.

- OBJECTIFS

  - Objectif Général

Assurer la continuité des apprentissages dans un environnement sur et protecteur sur l’ensemble de l’étendue de la RDC en combinant l’enseignement et les mesures de préventions contre la COVID 2019.

  - Objectifs spécifiques

- Renforcer la conception du plan de réponse, la planification et de la mise en œuvre des interventions pour répondre à la pandémie au niveau national et provincial

- Mettre en place des approches d’apprentissage tout en assurant la protection des enfants et enseignants contre la pandémie

- Redynamiser le fonctionnement de l'équipe de gestion des crises du secteur de l’éducation

- Établir des systèmes de surveillance appropriés pour la réponse, y compris la collecte et l'analyse des données

- STRATEGIES, ACTIVITES PAR OBJECTIF

Le scénario de la réponse est basé sur l’hypothèse de la fermeture des écoles pour une durée de 4 semaine. Cependant, le contexte étant changeant, d’autres scenarii sont envisageables selon l’évolution de la pandémie (1- 3 mois,5-6 mois ou plus).

Les stratégies par objectifs sont les suivantes :

| Objectif | Stratégie |
| --- | --- |
| Renforcer la conception du plan de réponse, la planification, la mise en œuvre et la coordination des interventions pour répondre à la pandémie au niveau national et provincial | Développer la stratégie de réponse de l’éducation au COVID-19 Développer une ligne directrice pour orienter le ciblage et la priorisation des interventions de la réponse en éducation Mener des consultations des acteurs de l’éducation dans la conception et la planification des activités de la réponse au COVID-19 en éducation Mettre en place un mécanisme de coordination de la réponse au COVID-19 en éducation Mobiliser des fonds domestiques et des autres partenaires |
| Mettre en place des approches d’apprentissage tout en assurant la protection des enfants et enseignants contre les la pandémie | Recenser les initiatives d’enseignement à distance dans le pays Soutenir la production/harmoniser les contenus d’enseignement à distance suivant les niveaux et les langues Activer l’enseignement à distance par internet, la radio et/ou la télévision Mettre à disposition des élèves des livrets d’apprentissage au format papier comme alternative à l’accès limité à l’enseignement à distance Soutenir la mise en œuvre de l’appui psychosocial aux élèves dans le besoin Développer et mettre en œuvre des stratégies de rattrapage scolaire (révision du calendrier scolaire, cours de rattrapage, etc.) Mettre en exécution un plan d’amélioration des pratiques d’hygiène et de l’assainissement à l’école avant la réouverture des écoles Développer et diffuser une leçon modèle sur la prévention et la lutte contre le COVID 19 Susciter l’engagement des parents et de la communauté pour l’encadrement à domicile des enfants Capitaliser la mise en œuvre de l’enseignement à distance sur la base des évidences et des meilleures pratiques |
| Redynamiser le fonctionnement de l'équipe de gestion des crises du secteur de l’éducation | Assurer la communication de messages sur la prévention et la lutte contre le COVID-19 en milieu éducatif Développer des notes de plaidoyer en faveur de la réponse de l’éducation Développer des synergies intersectorielles sur la réponse |
| Établir des systèmes de surveillance appropriés pour la réponse, y compris la collecte et l'analyse des données | Organiser l'analyse rapide des risques, y compris l'identification des groupes vulnérables, la collecte de données, la planification des interventions et la budgétisation Mettre en place un mécanisme fonctionnel de collecte des données épidémiologiques en milieu éducatif Collecter des données sur la participation à l’enseignement à distance |

- LES INDICATEURS DE PERFORMANCE

| Objectif | Indicateurs | Cible |
| --- | --- | --- |
| Renforcer la conception du plan de réponse, la planification, la mise en œuvre et la coordination des interventions pour répondre à la pandémie au niveau national et provincial | Existence d’un plan de réponse en éducation au COVID-19 (O/N) Existence d’un mécanisme de coordination de la réponse de l’Education au COVID-19 (O/N) | O O |
| Mettre en place des approches d’apprentissage tout en assurant la protection des enfants et enseignants contre la pandémie | % d’enfants touchés par les approches d’apprentissages mis en place Disponibilité d’un système à distance adapté aux divers contextes (O/N) % de structures d’éducation ayant bénéficié de kits de prévention dans les écoles (lave-mains, thermoflash) | 30% 10% |
| Redynamiser le fonctionnement de l'équipe de gestion des crises du secteur de l’éducation | Nombre d’initiatives de plaidoyer menées par le comité Nombre d’initiatives de comm réalisées par le comité | 4 2 |
| Établir des systèmes de surveillance appropriés pour la réponse, y compris la collecte et l'analyse des données | Disponibilité d’une sitrep de la réponse au COVID-19 en Education | Un rapport de situation (SITREP) périodique |

- BUDGET DU PLAN (4 semaines)

| DESIGNATION | BUDGET |
| --- | --- |
| Renforcer la conception du plan de réponse, la planification, la mise en œuvre et la coordination des interventions pour répondre à la pandémie au niveau national et provincial | 300,000 |
| Mettre en place des approches d’apprentissage tout en assurant la protection des enfants et enseignants contre la pandémie | 2,000,000 |
| Redynamiser le fonctionnement de l'équipe de gestion des crises du secteur de l’éducation | 100,000 |
| Établir des systèmes de surveillance appropriés pour la réponse, y compris la collecte et l'analyse des données | 300,000 |
| 10% couts opérationnels | 300,000 |
| Total | 3,000,000 USD |